|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови державної адміністрації __04.08.2020_ № _230 |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки до трансформації центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утворити спільну робочу групу з питань сприяння розвитку системи надання адміністративних послуг (далі – робочі групи). | До 5 серпня 2020 року | Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| 2. | Опрацювати питання: |  |  |
|  | 1) стану спроможності та готовності органів місцевого самоврядування, у тому числі об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), забезпечити надання адміністративних послуг на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць в обсягах та у спосіб, передбачений чинним законодавством, у зв’язку з передачею їм повноважень РДА з організації надання адміністративних послуг у процесі реформування державного управління, а також можливі наслідки ліквідації центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) РДА та скорочення штату адміністраторів | До 20 серпня 2020 року | Робоча група |
|  | 2) забезпечення шляхів і перспектив трансформації ЦНАП РДА у ЦНАП органів місцевого самоврядування. створення (модернізації) ЦНАП органу місцевого самоврядування з одночасною ліквідацією ЦНАП РДА та передачею відповідних повноважень від РДА до органу місцевого самоврядування; створення спільного ЦНАП органу місцевого самоврядування і РДА як проміжний крок трансформації ЦНАП РДА у ЦНАП органу місцевого самоврядування, що передбачає роботу в одному приміщенні обох ЦНАП: і органу місцевого самоврядування, і РДА | До 24 серпня 2020 року | Робоча група |
|  | 3) вибору оптимального приміщення для ЦНАП органу місцевого самоврядування, адміністративний центр якого розташований у районному центрі, з дотриманням вимог до таких приміщень | До 31 серпня 2020 року | Робоча група |
| 3. | Про проведену роботу поінформувати департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації (economy@carpathia.gov.ua) | До 1 вересня 2020 року | Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| 4. | Підписання угод/меморандумів між РДА та органами місцевого самоврядування. Копії укладених угод/меморандумів надіслати департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації (economy@carpathia.gov.ua) | До 3 вересня 2020 року | Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| 5. | Прийняття рішення органами місцевого самоврядування про утворення ЦНАП, Положення про нього та про перелік надання адміністративних послуг для усіх мешканців району відповідно до угоди/меморандуму з РДА. Копії прийнятих рішень надіслати департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації (economy@carpathia.gov.ua) | До 21 вересня 2020 року | Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| 6. | Переведення персоналу ЦНАП РДА у ЦНАП органів місцевого самоврядування відповідно до частини шостої статті 22 Закону України „Про державну службу” за згодою | До 25 вересня 2020 року | Керівник апарату, центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| 7. | Передача у користування (чи власність) ЦНАП органів місцевого самоврядування, адміністративні центри яких розташовані в районних центрах (у разі їх утворення), належних елементів інфраструктури ЦНАП РДА, зокрема: меблів, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, робочих станцій для надання паспортних послуг та відповідних каналів конфіденційного зв’язку ЦНАП РДА тощо | До 25 вересня 2020 року | Робоча група |
| 8. | До запровадження надання адміністративних послуг через ЦНАПи, утворені при органах місцевого самоврядування (у тому числі ОТГ), вжити заходів щодо недопущення оптимізації структури районних державних адміністрацій за рахунок ліквідації ЦНАПів та/або скорочення штатної чисельності адміністраторів та державних реєстраторів таких ЦНАПів | До завершення процесу трансфор-мації | Керівник апарату райдержадміністрації, відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації |
| 9. | Опрацювати питання щодо утримання ЦНАПів, які надають послуги жителям інших територіальних громад, шляхом передачі міжбюджетних трансфертів між бюджетами місцевого самоврядування відповідно до статті 4 Закону України „Про співро-бітництво територіальних громад”, статей 93, 101 Бюджетного кодексу України | До кінця 2020 року | Фінансове управління райдержадміністрації |
| 10. | Взяти до уваги можливість залучення експертної підтримки Програми „U-LEAD з Європою” (https://tsnap.ulead.org.ua/helpdesk/), ресурсів інших проєктів та програм міжнародної технічної допомоги під час підготовки та проведення трансформації ЦНАП РДА | Постійно | Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| 11. | Забезпечити: надання методично-консультативної підтримки громадам щодо створення (реорганізації) та подальшої роботи ЦНАП; організацію та проведення навчання для посадових осіб місцевого самоврядування ОТГ, керівників та адміністраторів ЦНАП щодо документального, організаційно-технічного створення ЦНАП та забезпечення їх ефективної роботи | Постійно | Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації |