|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження голови державної адміністрації – начальника військової адміністрації\_01.06.2023 № \_54\_\_ |

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року в Ужгородському районі

| Завдання | Захід | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації | Відповідальний | Міжнародна технічна допомога (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата початку  | Дата завершення  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак** |
| ***Стратегічна ціль 1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів*** ***фізичного оточення і транспорту*** |
| 1.1.1. Забезпечено збір і поширення достовірної інфор-мації про доступ-ність об’єктів фі-зичного оточення, а також встановлення вимог до пуб-лічних закладів щодо інформуван-ня про наявні умови доступності їх будівель і примі-щень | 1.1.1.1. Провести за участі структурних підрозділів містобудування та архі-тектури обласної та ра-йонних державних адмі-ністрацій, громадських організацій та власників (балансоутримувачів), орендарів або інших управителів об’єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію, моні-торинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (від-повідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня без-бар’єрності об’єктів фі-зичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постано-вою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | Опубліковано на офіційних вебсайтах відповідальних ви-конавців результати моніторингу | 03.05.2023 | 30.11.2023 | Управління соціального захисту населення районної військової адміністрації, відділи районної військової адміністрації: містобудування та архітектури; економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології; з питань цивільного захисту; культури, освіти, молоді та спорту, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 1.1.1.2. Висвітлити на офіційних вебсайтах та сторінках соціальних ме-реж актуальну інформацію про стан доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до соціально важливих об’єктів інфра-структури, об’єктів надан-ня послуг, харчування тощо | Люди з інвалідністю та маломобільні гру-пи населення мають доступ до актуальної та коректної інфор-мації щодо рівня доступності примі-щень | 03.05.2023 | 30.11.2023 |  |
| **2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція** |
| ***Стратегічна ціль 2.1. Інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною*** |
| 2.2.1. Проведено інформаційно-роз’яснювальну кампанію для фахівці органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації щодо необхідності забез-печення вільного доступу для осіб з різними формами інвалідності. Забезпечення інформаційної доступності для осіб з інвалід-ністю та інших маломобільних груп населення до адміністративних послуг | 2.2.1.1. Провести інфор-маційну роботу щодо покращення роботи офі-ційних вебсайтів органів влади для користувачів із порушеннями зору та слуху (зміна шрифту та кольорової гами тощо), а також популяризувати використання комп’ютер-них програм екранного доступу, що забезпечують виведення даних у звуковій або рельєфно-крапковій формі | Проведено відповід-ну інформаційно-роз’яснювальну ро-боту. Поінформова-ність працівників державних та кому-нальних закладів культури щодо політики безбар’-єрності та недискри-мінації | 03.05.2023 | 30.11.2024 | Відділи районної військової адміністрації: з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; культури, освіти, молоді та спорту, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 2.2.1.2. Запросити фахових викладачів (тренерів) з питань доступності, скласти програми навчання та провести навчання фахівців, які надають адміністративні послуги навичкам супроводу та комунікації з особами з різними формами інвалід-ності  | Проведено серію навчальних тренін-гів для фахівців, які надають адміністра-тивні послуги навичкам супроводу та комунікації з особами з різними формами інвалід-ності  | 03.05.2023 | 30.11.2024 |  |
| 2.3.1. Підвищено інформаційну обізнаність ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 2.3.1.1. Розмістити соціа-льну рекламу в медичних, освітніх закладах, терито-ріальних центрах комплектування та соціальної підтримки, ЦНАПах тощо | Розміщено інфор-мацію в медичних, освітніх закладах, територіальних цен-трах комплектуван-ня та соціальної підтримки, ЦНАПах для ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав  | 03.05.2023 | 30.11.2024 | Управління соціального захисту населення районної військової адміністрації, відділи районної військової адміністрації: економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології; культури, освіти, молоді та спорту, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 2.3.1.2. Розмістити інфор-мацію про спектр послуг на білбордах | Розміщено білборди з інформацією про спектр послуг | 03.05.2023 | 30.11.2024 |  |
| **3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації** |
| ***Стратегічна ціль 3.1. Усі суспільні групи мають доступ до публічних послуг та публічної цифрової інформації*** |
| 3.1.2.\* Адаптова-но офіційні цифрові публічні сервіси (вебсайти, додат-ки, цифрові послуги) для доступу осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку відповідно до державних стандартів | 3.1.2.1. Провести моніто-ринг дій, спрямованих на адаптацію офіційних цифрових публічних сервісів (вебсайтів, додатків, цифрових послуг) для доступу осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку відповідно до державних стандартів | Проведено моніто-ринг, складено кошториси щодо потреби обсягу фінансування та визначено джерела фінансування для адаптації офіційних цифрових публічних сервісів | 03.05.2023 | 30.10.2023 | Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 3.1.2.1. Адаптувати офі-ційні цифрові публічні сервіси (вебсайти, до-датки, цифрові послуги) для доступу осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку відповідно до державних стандартів | Адаптовано не менше ніж 30 відс. офіційних цифрових публічних сервісів (вебсайти, додатки, цифрові послуги), райдержадміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, ЦНАПів для доступу осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інте-лектуального розвитку відповідно до державних стандартів | 30.10.2023 | 30.11.2024 |  |
| **4. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей** |
| ***Стратегічна ціль 4.1. Забезпечення розвитку інклюзивної освіти*** |
| 4.1.1. Забезпечено розвиток інклюзивної освіти | 4.1.1.1. Створити належні матеріально-технічні умо-ви для функціонування інклюзивно-ресурсних центрів | Повноцінне функціонування інклюзивно-ресурсних центрів | 03.05.2023 | 30.11.2024 | Відділ культури, освіти, молоді та спорту районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 4.1.1.2. Створити у закла-дах загальної середньої та дошкільної освіти матеріа-льно-технічну базу для забезпечення інклюзив-ного навчання | У закладах освіти з інклюзивним нав-чанням створено додатково ресурсні кімнати та медіатеки | 03.05.2023 | 30.11.2024 | Відділ культури, освіти, молоді та спорту районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 4.1.1.3. Організувати нав-чання фахівців інклю-зивно-ресурсних центрів із використання психодіа-гностичного інструмент-тарію для здійснення комплексної оцінки роз-витку дитини | Інклюзивно-ресурсні центри забезпечені фахівцями, які ма-ють доступ до використання психо-діагностичного інструментарію для роботи з дітьми з особливими освіт-німи потребами | 03.05.2023 | 30.11.2024 | Відділ культури, освіти, молоді та спорту районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| ***Стратегічна ціль 4.2. Формування культури сприйняття особи з інвалідністю та проведення роботи, спрямованої на боротьбу з ґендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення*** |
| 4.2.1. Сформовано культуру сприйнят-тя особи з інвалід-ністю та інших маломобільних груп населення як повноправного учасника суспіль-ного життя  | 4.2.1.1. Провести просвіт-ницькі та інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізна-ності громадян та пред-ставників засобів масової інформації про права і можливості осіб з інва-лідністю та інших мало-мобільних груп населен-ня, зменшення стереоти-пів щодо них, із залучен-ням усіх суспільних інституцій, у тому числі громадських об’єднань осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведено просвітницькі заходи, тренінги, інформаційні кампанії, семінари | 03.05.2023 | 30.11.2024 | Структурні підрозділи районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 4.2.1.2. Організувати ро-боту, спрямовану на боротьбу з ґендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи з ознакою інвалідності, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп насе-лення | Проведено просвіт-ницькі заходи, спря-мовані на форму-вання гуманного світогляду та дотри-мання принципу рівності у спорті та недопущення ди-скримінації стосов-но будь-якої особи за ознакою інвалід-ності | 03.05.2023 | 30.11.2024 |  |

**\***Примітка. Виконання зазначених заходів у повному обсязі потребує фінансування з бюджетів сільських, селищних, міських рад та залежатиме від фінансування, що передбачено у місцевих бюджетах.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток до розпорядження\_01.06.2023 № \_54\_ |

ІНФОРМАЦІЯ

про базові, проміжні та цільові значення показників результативності до цілей

Плану заходів на 2023 –2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року в Ужгородському районі

| Мета/цілі | Показник | Одини-ця вимі-рю-вання | Проміжні значення | Засоби моніторингу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2023 | 01.05.2023 | 01.07.2023 | 01.10.2023 | 01.01.2024 | 01.04.2024 | 01.07.2024 | 01.10.2024 | 01.01.2025 | Джерело даних | Метод збору даних | Періодич-ність | Відповідальний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям 1: Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** |
| Ціль 1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів до-ступності об`єктів фізичного оточення і транспорту | Опубліковано на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців та результати моніторингузатвердженого постано-вою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року№ 537 | Відс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурні підрозділи районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою), підприємства балансоут-римувачі кому-нальної форми власності | Зведен-ня | Один раз на рік | Управлін-ня соціально-го захисту населення районної військової адміністрації, відділи районної військової адміністрації: містобудування та архітекту-ри; економіч-ного розвитку, житлово-комуналь-ного господарства, інфраструктури та екології; з питань цивільного захисту; культури, освіти, молоді та спорту, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації*** |
| Стратегічна ціль 2.1. Інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною | Проведено серію нав-чальних тре-нінгів для фахівців, які надають адміністра-тивні послуги навичкам су-проводу та комунікації з особами з різ-ними форма-ми інвалід-ності | Осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділи районної військової адміністрації: з питань інформаці-йної діяльності та комуніка-цій з громадсь-кістю; культури, освіти, молоді та спорту, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) | Зведен-ня | Щокварталу | Відділи районної військової адміністрації: з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; культури, освіти, молоді та спорту, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації*** |
| Ціль 3.1. Усі суспільні групи мають доступ до публічних послуг та публічної цифрової інформації | Відсоток адаптованих офіційних цифрових публічних сервісів (веб-сайти, додат-ки, цифрові послуги) для доступу осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з пору-шенням інте-лектуального розвитку від-повідно до державних стандартів | Відс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурні підрозділи районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевого самовряду-вання (за згодою) | Зведен-ня | Щокварталу | Відділ цифрового розвитку, цифрових трансфор-мацій і цифровіза-ції районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |
| ***Напрям 4. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей*** |
| Ціль 4.1. За-безпечення розвитку інклюзивної освіти | Інклюзивно-ресурсні цен-три, які пов-ноцінно фун-кціонують в закладах за-гальної серед-ньої та до-шкільної освіти | Од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчі органи місцевого самовря-дування (за згодою) | Зведен-ня | Один раз на рік | Відділ культури, освіти, молоді та спорту районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | Заклади за-гальної серед-ньої та до-шкільної осві-ти, у яких створено ре-сурсну кім-нату | Відс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи місцевого самовря-дування (за згодою) | Зведен-ня | Один раз на рік |
| Ціль 4.2. Фор-мування куль-тури сприйняття особи з інвалідністю та проведення ро-боти, спрямо-ваної на боротьбу з ґендерними сте-реотипами, ра-сизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломо-більних груп населення | Обсяг ауди-торії просвіт-ницьких та інформацій-них заходів щодо підви-щення рівня обізнаності громадян та представни-ків засобів масової інформації про права і можливості осіб з інвалід-ністю та інших мало-мобільних груп насе-лення | Осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурні підрозділи районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) | Зведен-ня | Один раз на рік | Структурні підрозділи районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування (за згодою) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник апарату районної військової адміністрації** |  **Руслана БОДНАРЮК** |