|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядження голови державної адміністрації – начальника військової адміністрації  \_31.05.2023 № \_52\_\_ |

ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Ужгородського району на 2023 рік

| №  з/п | Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту**  **Закарпатської області** | | | | |
| 1. | Створення та забезпечення функціонування класів безпеки у закладах освіти | Відділ культури, освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Ужгородське районне управління поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | До 15 грудня | Створено класи безпеки відповідно до регіонального плану та відповідних районних (місцевих) планів заходів щодо створення класів безпеки на 2023 рік та забезпечено їх функціонування |
| 2. | Забезпечення утримання у постійній готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття персоналу суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), суб’єкти господарювання – балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | Протягом  року | Забезпечено постійну готовність до вико-ристання за призна-ченням захисних споруд вищезазначених суб’єктів господарювання |
| 3. | Вжиття заходів із нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, у тому числі швидкоспоруджуваних, та споруд подвійного призначення під час будівництва, огляду (обстеження) та взяття на облік як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів об’єктів різного призначення, що експлуатуються, облаштування фортифікаційних споруд як найпростіших укриттів | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації: культури, освіти, молоді та спорту; з питань цивільного захисту | До 24 грудня | Забезпечено створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, необхідних для укриття 100 відсотків населення |
| 4. | Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження у них із урахуванням доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також стан їх готовності до використання за призначенням. Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації: з питань цивільного захисту; містобудування та архітектури | До 24 грудня | Поінформовано населення; розміщено інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту на офіційних вебресурсах місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування |
| 5. | Завершення створення при органах місцевого самоврядування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту та призначення осіб, відповідальних за організацію їх роботи | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою) | ІІ квартал | Створено консультаційні пункти при кожній сільській, селищній, міській раді, призначено відповідальних працівників; забезпечено діяльність консультаційних пунктів з інформування населення про надзвичайні ситуації та методи реагування у разі їх виникнення |
| 6. | Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для: |  |  | Накопичено засоби хімічного захисту в розмірі: |
|  | 1) персоналу хімічно небезпечних об’єктів | Підприємства, установи та організації, що відносяться до хімічно небезпечних об’єктів (за згодою) | До 25 грудня | 100 відсотків потреби |
|  | 2) працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення | Підприємства, установи та організації, що розташовані у зоні можливого хімічного забруднення (за згодою) | До 25 грудня | Не менше 85 відсотків потреби |
|  | 3) непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), населення яких проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, спільно із суб’єктами господарювання – власниками хімічно небезпечних об’єктів | До25 грудня | У прогнозованих зонах хімічного забруднення – не менше 55 відсотків потреби |
| 7. | Завершення створення: |  |  |  |
|  | 1) ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх субланок | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | До 01 червня | Створено 100 відсотків ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх субланок; затверджено положення про них |
|  | 2) територіальних формувань цивільного захисту місцевого та регіонального рівнів | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | До 25 грудня | Створено відповідні формування цивільного захисту всіх рівнів та затверджено положення про них |
| 8. | Поновлення (уточнення) планів: |  |  |  |
|  | 1) проведення заходів із евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (району, територіальних громад) | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | III квартал | Поновлено (уточнено та затверджено) плани (району і територіальних громад) проведення заходів із евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей |
|  | 2) цивільного захисту на особливий період: |  |  |  |
|  | району, територіальних громад | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | До 01 червня | Поновлено (уточнено та затверджено) плани цивільного захисту на особливий період району і територіальних громад |
| 9. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки 1 та 2 класу автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 25 грудня | 20 відсотків об’єктів підвищеної небезпеки 1 та 2 класу обладнано автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів |
| 10. | Уточнення відомостей: |  |  |  |
|  | 1. щодо переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період | Сектор мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, відділ **економічного розвитку, житлово -комунального господарства, інфраструктури та екології** районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | До 25 грудня | Уточнено перелік суб’єктів господарювання, що продовжують провадити діяльність в особливий період |
|  | 2) зон прогнозованого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива Збройних Сил України | Підрозділи військової частини А 1556 Міністерства оборони України (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | Протягом  року | Проведено розрахунки та уточнено прогнозовані зони можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів |
| 11. | Надання методичної допомоги виконавчим органам місцевих рад із підготовки до осінньо -зимового періоду | Відділ **економічного розвитку, житлово -комунального господарства, інфраструктури та екології** районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | Вересень – жовтень | Надано методичну допомогу; забезпечено виконання підготовчих та ремонтних робіт в умовах осінньо -зимового періоду |
| 12. | Вжиття заходів із підготовки до надання представниками ДСНС України методичної допомоги щодо функціонування консультаційних пунктів із надання населенню за місцем проживання інформації з питань цивільного захисту | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | Грудень | Надано методичну допомогу та інформаційно -методичну підтримку місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування |
| 13. | Забезпечення утворення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (МАСЦО), їх дієздатного функціонування та взаємодії з територіальною автоматизованою системою централізованого оповіщення та відповідними локальними, спеціальними і об’єктовими системами оповіщення, які розташовані на території відповідних адміністративно -територіальних одиниць | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | До 15 грудня | Утворено місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення |
| 14. | Вжиття заходів щодо збільшення на 20 відсотків кількості електросирен та гучномовців місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | До 15 грудня | Збільшено на 20 відсотків кількість електросирен та гучномовців місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення |
| 15. | Відпрацювання заходів щодо доведення до населення сигналів оповіщення, інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, привернення уваги населення для своєчасного реагування із використанням телемережі та мережі ефірного радіомовлення телерадіоорганізацій області | Відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, філія акціонерного товариства „Національна суспільна телерадіокомпанія України „Закарпатська регіональна дирекція” (за згодою) | Протягом  року | Відпрацьовано заходи |
| 16. | Здійснення належного обґрунтування обсягів номенклатури на місцевому рівні з належними розрахунками, враховуючи усі можливі надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на відповідній території, та їх затвердження. Розроблення та затвердження відповідних районної та місцевих програм щодо створення та накопичення місцевих резервів | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | До 01 липня | Затверджено обґрунтовані номенклатури та обсяги накопичення. Розроблено та затверджено відповідні районну та місцеві програми |
| 17. | Здійснення реальних заходів із створення, утримання та поповнення місцевих матеріальних резервів | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | Протягом  року | Створено (накопичено) місцеві матеріальні резерви не менше ніж 50 відсотків від затверджених номенклатур |
| **ІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів районної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту** | | | | |
| 18. | Проведення: |  |  |  |
|  | 1) командно - штабних навчань та штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту ланок та субланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, районні територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту регіонального та місцевого рівнів (за згодою), органи управління цивільного захисту ланок районної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою), структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, районні установи, підприємства та організації (за згодою) | Упродовж року  за окремим рішенням | Проведено командно -штабні навчання, штабні тренування |
|  | 2) спеціального навчання (тренувань) формувань аварійно-рятувальної служби функціональної підсистеми із запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктах Збройних Сил | Підрозділи військової частини А 1556 Міністерства оборони України (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | Протягом  року | Проведено спеціальне навчання (тренування), отримано практичні навички із запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків |
|  | 3) об’єктових тренувань із питань цивільного захисту у закладах вищої освіти | Відділ культури, освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, заклади вищої освіти на території району (за згодою), навчально -методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | За окремим планом | Проведено об’єктові тренування, відпрацьовано практичні навички, здобуто знання та вміння з питань особистої безпеки в умовах загрози виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, користування засобами захисту, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту; сформовано достатній (необхідний) рівень знань і вмінь для безпечного перебування у навколишньому природному середовищі, про норми поведінки в надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам; подано звіти про здійснення заходів до територіальних органів ДСНС |
| 19. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |
|  | 1) пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природно - заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), філія „Ужгородське лісове господарство” ДП „Ліси України” (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), лісофондоутримувачі області, незалежно від форми власності та відомчої належності (за згодою), Ужгородське районне управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою), [відділ економічного розвитку, житлово - комунального](https://carpathia.gov.ua/pidrozdili-oda/departament-ekonomichnogo-ta-regionalnogo-rozvitku-torgivli-zaluchennya-investicij-zabezpechennya-vikonannya-derzhavnih-program-ta-kontrolyu-za-yih-vikonannyam?v=6144453c1ffa5) господарства, інфраструктури та екології районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | До 01 червня | Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів; здійснено профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |
|  | 2) нещасних випадків із людьми на водних об’єктах | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Ужгородське районне управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою) | ІІ квартал | Визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах; розглянуто питання готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах на засіданнях місцевих комісій із питань техногенно -екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій; обстежено 100 відсотків дна акваторії пляжів; створено рятувальні пости на визначених водних об’єктах, які мають пляжі |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо -зимового періоду на підприємствах: |  |  |  |
|  | паливно-енергетичного комплексу | [Відділ економічного розвитку, житлово-комунального](https://carpathia.gov.ua/pidrozdili-oda/departament-ekonomichnogo-ta-regionalnogo-rozvitku-torgivli-zaluchennya-investicij-zabezpechennya-vikonannya-derzhavnih-program-ta-kontrolyu-za-yih-vikonannyam?v=6144453c1ffa5) господарства, інфраструктури та екології районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою), підприємства, установи, організації паливно - енергетичного комплексу району (за згодою) | Жовтень – грудень | Здійснено профілактичні заходи щодо забезпечення безаварійної роботи паливно-енергетичного комплексу під час проходження осінньо - зимового періоду |
|  | житлово - комунального господарства і об’єктах соціальної сфери та інфраструктури | [Відділ економічного розвитку, житлово -комунального](https://carpathia.gov.ua/pidrozdili-oda/departament-ekonomichnogo-ta-regionalnogo-rozvitku-torgivli-zaluchennya-investicij-zabezpechennya-vikonannya-derzhavnih-program-ta-kontrolyu-za-yih-vikonannyam?v=6144453c1ffa5) господарства, інфраструктури та екології районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою), підприємства, установи, організації житлово - комунальної та соціальної сфери (за згодою) | Жовтень – грудень | Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів; здійснено профілактичні заходи щодо сталого функціонування об’єктів житлово -комунального господарства, соціальної сфери та інфраструктури в умовах осінньо -зимового періоду |
| **ІІІ. Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру** | | | | |
| 20. | Вжиття заходів із підготовки до проведення представниками ДСНС України комплексної перевірки діяльності щодо виконання вимог законів та інших нормативно - правових актів із питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно -рятувальних служб (у разі їх утворення) на території Закарпатської області\* | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Ужгородське районне управління поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області (за згодою), відділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації: з питань цивільного захисту; [економічного розвитку, житлово - комунального](https://carpathia.gov.ua/pidrozdili-oda/departament-ekonomichnogo-ta-regionalnogo-rozvitku-torgivli-zaluchennya-investicij-zabezpechennya-vikonannya-derzhavnih-program-ta-kontrolyu-za-yih-vikonannyam?v=6144453c1ffa5) господарства, інфраструктури та екології | До 01 серпня | Оцінено діяльність місцевих органів виконавчої влади щодо виконання вимог законів та інших нормативно -правових актів із питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно -рятувальних служб, надіслано акт перевірки |
| 21. | Проведення перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо стану готовності: |  |  |  |
|  | 1) до пропуску льодоходу, повені та паводків | Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Ужгородське міжрайонне управління водного господарства (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | За окремим планом | Проведено цільові перевірки стану готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; підготовлено акти за результатами перевірок, які надіслано до облдежадміністрації –обласної військової адміністрації |
|  | 2) місць масового відпочинку та оздоровлення населення | Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | Травень –серпень | Організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку та оздоровлення громадян; за результатами підготовлено відповідні акти перевірок |
|  | 3) місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | Травень – червень | Організовано та проведено перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; за результатами підготовлено відповідні акти перевірок |
|  | 4) закладів освіти до 2023/2024 навчального року | Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ культури, освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | Липень | Оцінено діяльність із підготовки до 2023/2024 навчального року; надіслано акти перевірок до закладів освіти |
|  | 5) визначення стану готовності: |  |  |  |
|  | державних, регіональних, комунальних, об’єктових аварійно - рятувальних служб, які підлягають атестації, і формувань, а також аварійно - рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням | Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 01 червня | Проведено перевірки 100 відсотків державних, 50 відсотків регіональних, комунальних, об’єктових аварійно -рятувальних служб і формувань, а також аварійно - рятувальних служб громадських організацій; підготовлено та надіслано відповідні акти керівникам аварійно-рятувальних служб |
|  | підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), філія „Ужгородське лісове господарство” ДП „Ліси України” (за згодою), відділ **економічного розвитку, житлово - комунального господарства, інфраструктури та екології** районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | До 01 липня | Проведено спільні перевірки щодо виявлення порушників правил пожежної безпеки; за результатами складено відповідні акти, які у встановленому порядку надіслано керівникам суб’єктів господарювання для усунення порушень |
|  | 6) перевірки стану готовності загальнодержавної, територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення із включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | Листопад | Проведено перевірки; подано до ДСНС за результатами перевірок звіти щодо стану готовності територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення |
| 22. | Забезпечення та здійснення контролю за техногенною та пожежною безпекою арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил України | Підрозділи військової частини А 1556 Міністерства оборони України (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 15 грудня | Здійснено заходи контролю за станом техногенної та пожежної безпеки; складено відповідний акт за результатами перевірки |
| **ІV. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням  заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій** | | | | |
| 23. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, у навчально - методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності | Навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою), підприємства, установи та організації (за згодою) | До 25 грудня | Забезпечено потребу у навчанні осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, відповідно до державного замовлення |
| 24. | Розроблення плану просвітницької роботи серед населення району з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану | Навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою) | ІІ квартал | Розроблено (затверджено) план просвітницької роботи серед населення району з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану та організовано його виконання |
| 25. | Організація та проведення: |  |  |  |
|  | 1) показового навчання з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств, що входить до складу однієї з ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою) | До 25 грудня | Проведено показове навчання з питань цивільного захисту, досягнуто єдність поглядів щодо методичного здійснення заходу та технології відпрацювання практичних етапів навчання (тренування); подано звіт до ДСНС |
|  | 2) навчальних зборів із керівниками підрозділів (фахівцями) з питань цивільного захисту Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчих органів місцевих рад щодо реалізації заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | Навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | До 15 грудня | Проведено збори; підвищено рівень знань і вдосконалено навички керівників підрозділів (фахівців) із питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період |
|  | 3) Дня цивільного захисту в закладах загальної середньої та професійно - технічної освіти, Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), відділ культури, освіти, молоді та спорту районної – районної військової адміністрації, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою) | До 15 грудня | Здійснено заходи в закладах загальної середньої, професійної (професійно -технічної) та дошкільної освіти з профілактики дитячого травматизму, популяризації знань правил безпеки в повсякденному житті, здорового та активного способу життя серед учнівської молоді |
|  | 4) просвітницької роботи серед населення: |  |  |  |
|  | із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | Ужгородська міськрайонна філія ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” (за згодою), Ужгородське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області (за згодою), навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), головне управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | До 15 грудня | Проведено відповідно до затверджених планів просвітницьку роботу серед населення щодо запобігання поширенню небезпечних інфекційних захворювань |
|  | з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану відповідно до розробленого плану | Навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | До 15 грудня | Проведено відповідно до затверджених планів просвітницьку роботу серед населення з питань цивільного захисту |
|  | заходів із популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді | Відділ культури, освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), філія акціонерного товариства „Національна суспільна телерадіокомпанія України „Закарпатська регіональна дирекція” (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | Протягом  року | Розроблено комплекс заходів з формування в дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, оволодіння навичками самозахисту і рятування |
|  | 5) Всеукраїнської акції „Герой - рятувальник року” та громадської акції „Запобігти. Врятувати. Допомогти” | Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ культури, освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, філія акціонерного товариства „Національна суспільна телерадіокомпанія України „Закарпатська регіональна дирекція” (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | До 15 грудня | Проведено Всеукраїнську акцію „Герой - рятувальник року”, громадську акцію „Запобігти. Врятувати. Допомогти” |
| 26. | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), відділ культури, освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, філія акціонерного товариства „Національна суспільна телерадіокомпанія України „Закарпатська регіональна дирекція” (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | До 15 грудня | Створено цикл тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності |
| 27. | Перегляд та коригування переліку територіальних базових (опорних) із питань цивільного захисту загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), відділ культури, освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | За потреби | Переглянуто перелік  територіальних базових (опорних) із питань цивільного захисту загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти |
| 28. | Надання консультаційної, методичної допомоги керівникам підприємств, установ та організацій в організації підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) із цивільного захисту | Навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою) | Протягом  року | Надано консультаційну та методичну допомогу |
| 29. | Надання консультаційної та методичної допомоги у забезпеченні консультаційних пунктів інформаційно - довідковими куточками, посібниками, рекомендаціями, пам’ятками щодо дій населення під час виникнення можливих надзвичайних ситуацій, користування засобами захисту та надання першої медичної допомоги (само - та взаємодопомоги) постраждалим | Навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | Протягом  року | Надано консультаційну та методичну допомогу |
| 30. | Розроблення та виготовлення навчальних, навчально -наочних брошур, посібників, буклетів, пам’яток із питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту | Навчально - методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ культури, освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | Протягом  року | Розроблено та виготовлено навчальні, навчально -наочні брошури, посібники, буклети, пам’ятки з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту |
| **V. Заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій** | | | | |
| 31. | Проведення відновлювальних робіт: \* |  |  |  |
|  | 1) формування потреби щодо кількості осіб, які підлягають цільовій мобілізації для ліквідації наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій, та подання відповідної потреби до Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і сектору мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою), Ужгородський РЕМ ПАТ „Закарпаттяобленерго” (за згодою), структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, установи та підприємства (за згодою) | За потреби | Сформовано потребу щодо кількості осіб, які підлягають цільовій мобілізації для ліквідації наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій, та подано відповідну потребу до сектору мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації – районної військової адміністрації |
|  | 2) забезпечення узагальнення інформації щодо потреби у цільовій мобілізації осіб та здійснення організаційних заходів щодо проведення цільової мобілізації | Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за згодою), сектор мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | За потреби | Узагальнено надану інформацію та здійснено організаційні заходи щодо проведення цільової мобілізації |
|  | 3) проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за необхідності) | Сектор мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації – районної військової адміністрації спільно з виконавчими органами місцевих рад (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за згодою) | Протягом  року | Проведено цільову мобілізацію для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за потреби) |
|  | 4) ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський РЕМ ПАТ „Закарпаттяобленерго” (за згодою), структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, установи та підприємства (за згодою) | За потреби | Здійснено заходи з ліквідації наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження |
|  | 5) відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, установи, організації та підприємства (за згодою) | За потреби | Здійснено заходи щодо відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення |
|  | 6) визначення населених пунктів району, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій | Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (за згодою) | За потреби | Визначено населені пункти району, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій |
|  | 7) залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги | Виконавчі органи місцевих рад (за згодою), Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | За потреби | Протягом року до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій залучено іноземних рятувальників, отримано гуманітарну допомогу |
| 32. | Формування переліку інженерної техніки для її залучення до виконання заходів із ліквідації наслідків збройної агресії або проведення заходів цільової мобілізації | Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад, Ужгородський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за згодою) | ІІ квартал | Сформовано перелік інженерної техніки для її залучення до виконання заходів із ліквідації наслідків збройної агресії; проведено заходи цільової мобілізаці |

\*Примітка. Проведення заходів після закінчення воєнного стану, деокупації чи розмінування територій, поновлення інфраструктури.