УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА державна адміністрація

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА військова адміністрація

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

___25.08.2022____                        м. Ужгород                         №___54_______

Про план заходів щодо складання проекту

районного бюджету на 2023 рік

Відповідно до статей 4, 15, 28 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, статей 6, 18, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 75 Бюджетного кодексу України, указів Президента України від 24 лютого лютого 2022 року №64/2022 „Про введення воєного стану в Україні”, від 24 лютого 2022 року №68/2022 „Про утворення військових адміністрацій”, від 12 серпня 2022 року №573/2022 „Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228, з метою забезпечення складання проекту районного бюджету на 2023 рік

З О Б О В ’ Я З У Ю :

1. Затвердити план заходів щодо складання проекту районного бюджету на 2023 рік, що додається.

2. Рекомендувати Ужгородській районній раді забезпечити виконання плану заходів.

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації – районної військової адміністрації забезпечити організацію та координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу з підготовки проекту районного бюджету на 2023 рік згідно з чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації –

начальник військової адміністрації                            Радіон КІШТУЛИНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації –

начальника військової адміністрації
   25.08.2022     № 54

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проекту районного бюджету на 2023 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Довести до головних розпорядників коштів районного бюджету вимоги щодо особливості складання розрахунків до проекту місцевих бюджетів та прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів на 2023 рік, надісланих Міністерством фінансів України | Протягом п’яти днів з моменту отримання | Фінансове управління районної державної адміністрації – районної військової адміністрації |
| 2. | Довести до головних розпорядників коштів районного бюджету: прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету України на 2023 рік, схваленого Кабінетом Міністрів України та методику їх визначення; інструкцію з підготовки бюджетних запитів, затверджену наказом фінансового управління райдержадміністрації від 24.10.2019 № 80; у межах прогнозованого фінансового ресурсу граничні обсяги видатків районного бюджету на 2023 рік | До 11 жовтня 2022 року | Фінансове управління районної державної адміністрації – районної військової адміністрації |
| 3. | Розробити бюджетні запити, а також забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у повному обсязі потреби у коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати згідно з проектом Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік” та на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами; проект видатків за кожним кодом економічної класифікації підтвердити детальними розрахунками та обґрунтуваннями | Протягом жовтня 2022 року | Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету |
| 4. | Подати фінансовому управлінню районної державної адміністрації – районної військової адміністрації: за установленими формами бюджетні запити на 2023 рік; Інформацію, що міститься у бюджетних запитах, розмістити в інформаційно-аналітичній системі „LOGICA” | До 04 листопада 2022 року | Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету |
| 5. | Здійснити аналіз бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, для прийняття рішення щодо включення їх пропозиції до проекту районного бюджету | До 15 листопада 2022 року | Фінансове управління районної державної адміністрації – районної військової адміністрації |
| 6. | Провести спільні наради з головними розпорядниками коштів районного обласного бюджету з метою обговорення та погодження показників проекту районного бюджету на 2023 рік | За окремим графіком | Фінансове управління районної державної адміністрації – районної військової адміністрації |
| 7. | Підготувати проект рішення районної ради про районний бюджет на 2023 рік з додатками до нього згідно з типовою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 668 (зі змінами), матеріали, передбачені статтею 76 Бюджетного кодексу України, та подати їх на розгляд районної державної адміністрації – районної військової адміністрації | До 01 грудня 2022 року | Фінансове управління районної державної адміністрації – районної військової адміністрації |
| 8. | Подати районній раді схвалений проект рішення про районний бюджет на 2023 рік | У дводенний термін після схвалення районною державною адміністрацією – районною військовою адміністрацією | Районна державна адміністрація – районна військова адміністрація |
| 9. | Забезпечити розміщення бюджетних запитів на офіційних веб сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання районній раді проекту рішення про районний бюджет на 2023 рік | Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету |
| 10. | Здійснити оприлюднення на офіційному веб сайті районної державної адміністрації – районної військової адміністрації проекту рішення районної ради про районний бюджет на 2023 рік | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання районній раді проекту рішення про районний бюджет на 2023 рік | Відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації – районної військової адміністрації |
| 11. | Забезпечити супровід розгляду проекту рішення про районний бюджет на 2023 рік у районній раді | У терміни, визначені районною радою | Фінансове управління районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету |
| 12. | Оприлюднити на офіційному веб сайті районної державної адміністрації – районної військової адміністрації рішення районної ради про районний бюджет на 2023 рік | У десятиденний строк з дня його прийняття | Відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації – районної військової адміністрації |